PROJECTFICHE

OPMAAK MEERJARENPLAN 2026-2031

# Versie Projectfiche

| Versie | Auteur | Datum |
| --- | --- | --- |
| Ontwerpfiche | Els Van Bever | 01/12/2025 |
| Gevalideerde fiche | CBS | 17/12/2024 |
| Fiche in revisie | Els Van Bever | 29/01/2025 |
| Gevalideerde fiche (versie 2) | CBS | 03/02/2025 |

| Projectdefinitie |  |
| --- | --- |
| Benaming | Opmaak meerjarenplan 2026-2031 |
| Doelstelling | Opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 |
| Wetgeving | - Decreet over het lokaal bestuur, vanaf art. 254-256 - Beleids- en beheerscyclus |
| Resultaat | Het meerjarenplan 2026-2031 dat gedragen is door zowel administratie als politiek, waarbij de recente wetswijziging BBC 3.0 werd verwerkt. |
| Projectgroep |  |
| Opdrachtgever | CBS |
| Stuurgroep | CBS |
| Sponsor | Ethel Van den Wijngaert |
| Projectleider | Els Van Bever |
| Projectmedewerkers | Afdelingshoofden, budgetverantwoordelijken |
| Projectaanvraag |  |
| Motivering | Wettelijke verplichting, nl. art 254 DLB: Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. |
| Alternatieven |  |
| In scope | Opmaak MJP 2026-2031 van gemeente/OCMW/AGBPB |
| Uit Scope | Opmaak MJP vzw Berentrode, vzw Krankhoeve |
| Projectmiddelen |  |
| Arbeidsuren |  |
| Budget |  |
| Kosten-baten |  |
| Projectverloop |  |
| Kritische succesfactoren | Medewerking van de budgetverantwoordelijken, financiële haalbaarheid van de voorstellen |
| Overleg aankoopdienst | NVT |
| Risico’s | Door enkele afwezige budgetverantwoordelijken is er kans op verlies van overzicht/gegevens. |
| Relatie met andere projecten |  |
| Project ... | Opmaak strategisch vastgoedplan |
| Project ... | Opmaak kerkenbeleidsplan |
| Project … | Evaluatie belasting- en retributiereglementen |
| Project ... | Evaluatie subsidies |
| Project ... | Stopzetting AGBPB/ evaluatie externe verzelfstandiging |
| Project... | Opmaak MJP voor VZW Berentrode en VZW Krankhoeve |

# VOORTGANG

| MP | Definitie | Timing | MP verantw. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aftoetsen beleidsambities met de verschillende schepenen – afdelingshoofden – algemeen directeur | Dec-jan | Ethel |
| 2 | Destilleren doelstellingencascade uit beleidsambities en omgevingsanalyse door afdelingshoofden | Jan-Mid-maart | Els/Ethel |
| 3 | Al dan niet vertalen huidig beleid naar nieuwe doelstellingenboom door de budgetverantwoordelijken è prioritiseren huidig beleid | Mid-maart - april | Els |
| 4 | Vertalen van de ambities administratie uit omgevingsanalyse en beleidsambities nieuwe initiatieven in de nieuwe doelstellingenboom | Mid-maart - augustus | Els |
| 5 | Participatie burgers via een ideeënbus (digitaal via #2820vraagt en fysiek) | Maart - april | Marc |
| 6 | Participatie gemeenteraadsleden via doelstellingenboom | Mei | Marc |
| 7 | Participatie adviesraden o.b.v. memoranda of ad-hoc bijeenkomsten | April - juni | Marc |
| 8 | Participatie gemeenteraadsleden via thematische commissies omtrent bepaalde onderwerpen è nog te bepalen | September | Marc |
| 9 | Bespreken van wensen en mogelijkheden met CBS (= conclaven) | Mid-september – Mid-Oktober | Els |
| 10 | Vastleggen prioritaire doelstellingen door gemeenteraad – akkoord van CBS over aanpak | November | Els |
| 11 | Advies door adviesraden op definitief ontwerp (= geen echte participatie) | November | Secr. advies |
| 12 | Goedkeuren meerjarenplan door GR – RVMW - DC | December | Els |
| 13 | Communicatie en toelichting inhoud goedgekeurd MJP (café’s waarbij toelichting gebeurt door CBS,3 locaties nl. Centrum, Rijmenam en Putsesteenweg, administratie voorziet laagdrempelige slideshow) | December - januari | Stijn |

# STATUSRAPPORT

| Frequentie | Wie aan wie |
| --- | --- |
|  | Projectmedewerker aan projectleider |
|  | Projectleider aan sponsor |

# COMMUNICATIE

| Inhoud | Aan wie | Timing |
| --- | --- | --- |
| Toelichting doelstellingenboom | CBS | Eind maart |
| Toelichting doelstellingenboom | Budgetverantwoordelijken | Begin april |
| Toelichting inhoud MJP | Bevolking | December |
| Toelichting inhoud MJP | Medewerkers | December |
| Toelichting inhoud MJP | GR/RVMW | December |

# FORMELE BESLUITVORMING

| Wat | Bestuursorgaan | Timing |
| --- | --- | --- |
| Advies* | M-team |  |
| Validatie | Stuurgroep/cbs/vb |  |

# * advies M-team enkel i.g.v. opvolging project door M-team (in geval van afdelingsoverschrijdende projecten of met grote impact op organisatie).			______________________________